长春市供应链体系建设工作实施方案

（修订版）

长春市商务局

目  录

一、总体情况	1

（一）物流业发展具有较好基础	1

（二）物流标准化建设初见成效	2

（三）商贸物流标准化工作逐步推向深入	3

（四）我市物流标准化目前尚存在诸多困难和问题	4

二、总体思路和目标	5

三、主要任务	5

（一）推广物流标准化，促进供应链上下游相衔接	6

（二）以供应链平台建设为核心，完善流通领域供应链体系	8

四、组织实施路径	9

五、资金管理	12

六、项目管理要求	13

七、进度安排	14

（一）启动阶段（2017年8月-12月）	14

（二）实施阶段（2018年1月-2019月6月）	15

（三）总结提升阶段（2019年7月-8月）	16

八、保障措施	16

（一）建立组织机构	16

（二）建立工作机制	17

（三）健全管理制度	17

（四）做好试点企业及试点项目选定工作	18

（五）加强资金管理	18

（六）做好绩效评估及验收工作	18

（七）做好培训交流和宣传推广工作	18

长春市供应链体系建设工作实施方案

长春市被国家商务部、财政部确定为全国首批17个供应链体系建设重点城市之一。根据《商务部办公厅 财政部办公厅关于开展供应链体系建设工作的通知》（商办流通函〔2017〕337号）精神，为推进供给侧结构性改革及供应链、物流链创新，我市将积极开展供应链体系建设工作。通过工作开展，促进我市物流链、供应链融合协同，提质增效降本。为更好地推进工作，结合本市实际情况，特制定本工作实施方案。

# 一、总体情况

近年来，长春市政府高度重视商贸物流业发展，不断加强政策引导、优化服务环境、规范物流市场，深入推动物流信息化、标准化和集约化发展，商贸物流业取得快速发展，为全市经济社会发展提供了重要支撑。

（一）物流业发展具有较好基础

一是产业规模扩大。预计2017年全市社会物流总额实现2.01万亿元，同比增长9%，增速比上年同期提高2.3个百分点，全市物流增加值为386.23亿元，同比增长10.6%。市场主体多元，传统运输、仓储企业加速向物流企业转型，专业化服务能力也显著增强。二是基础设施较好。全市铁路及铁路专用线里程达400多公里，公路通车总里程2.24万公里，其中高等级公路385.7公里，航空货运航线达到39条。相继建成和运营10余个综合性物流园区和配送中心。全市仓储库房面积累计突破400万平方米。物流基础设施功能的日趋完善，为提升物流效率、优化物流设施布局发挥了重要作用。三是信息化程度提升。互联网技术在全市物流企业广泛应用，65%以上的物流企业建立了管理信息系统，物流信息资源开发利用能力显著增强。智能标签、配载配送和路径优化等技术迅速得到推广。四是发展环境持续改善。在国家振兴物流业的有利条件下，长春市制定了《物流业三年规划纲要》和“十三五”发展规划，出台了促进物流业发展的政策意见。2014年市政府印发了《促进城市物流配送发展的实施方案》和《支持城市共同配送发展的政策意见》，城市共同配送得到大力推动。2015年长春市政府又专门出台了《长春市人民政府关于进一步加快发展服务业的若干意见》，进一步明确了相关支持政策。

## （二）物流标准化建设初见成效

一是物流标准体系初步构建。市物流协会会同省质量监督局、省标准技术研究院、吉林大学等部门制定了DB22“仓储物流规范标准”、“物流快递规范标准”、“城市配送厢式货车使用规范标准”等5个地方标准，今年正在制定“物流零担规范标准”和“生鲜食品配送服务标准”，并将向行业发布。二是城市共同配送标准化运营。在长春市新建了7个配送中心、1000个配送节点，2个信息平台，形成完备的城市配送网络，提升了城市配送效率。

## （三）商贸物流标准化工作逐步推向深入

经省商务厅积极推荐上报，我市先后有7家企业被商务部确定为国家商贸物流标准化专项行动重点推进企业。17家企业被省商务厅确定为全省第一批商贸物流标准化重点推进企业，占全省总数的43%，涵盖生产、商业批发、零售连锁、第三方物流、托盘生产和租赁等多种业态。在国家和省各级商务部门的指导下，各类重点推进企业都积极而富有成效地开展了标准化工作。苏宁物流由于标准化水平较高，3万平米的标准化立体库中，只有12个作业人员，完全能满足包括“双十一”等特殊时间段业务量极大的全部仓储物流周转业务。香江物流园围绕商贸物流标准化和供应链体系建设，在现有生活日用品、食品、药品仓储配送一体化第三方物流服务业务集聚的基础上，投入较大资金，建设现代智能化高端仓储63900平方米，购置电动油压升降卸货平台、标准货架、电动叉车，研发使用物流信息公共服务平台、仓储管理WMS系统，以全省标准化托盘（租赁）服务基地为杠杆，物流标准化建设提升势头强劲，发展潜力巨大。欧亚集团在公主岭新建了标准化的冷链物流中心，完成了欧亚农产品物流园的标准化升级改造，下一步在供应链上将更好地发挥核心作用，带动上下游企业开展一贯化带板运输，同时以生鲜产品产地直采为切入点，带动周转箱从产地源头直达门店货架，做到全程不倒筐，减少中间搬运环节和货损率，大幅降低物流成本。吉林省德邦货运代理有限公司自从被确定为国家商贸物流标准化推进企业后，先后更新标准化托盘7500余个，现长春地区标准化托盘使用率已达到100%;配套设备采购及改造工作已经基本完毕，并投入正式使用，标准化工作初见成效，经公司内部测试，原有操作模式效率为20分钟/吨，使用标准化设备操作后为12分钟/吨，单就装卸交接效率就提升了40%。吉林省新天地超市连锁经营有限公司现有12000平方米的仓储配送中心，自有配送车辆50余辆，托盘2000余个，用于公司物流对所属门店及大客户的日常配送工作,从商品采购、分拣直至配送环节，全程使用托盘及笼车配送，货物到达门店，无需检验直接上架，有效地缩短了商品运输成本及在途时间，最大限度地保证了商品的质量和品质。其他如公正集团、国药、旷骅医药物流、吉林大药房等医药企业物流标准化基础好，起点较高，工作推进得也比较好。

## （四）我市物流标准化目前尚存在诸多困难和问题

一是物流设施和设备标准化程度低。我市的物流业起步较晚，目前市场需求还没有形成足够的规模，现在的物流企业大部分是从传统行业转型而来，多数企业运营管理不规范，物流标准化意识不强。虽然我市目前正在建立和完善物流标准体系，但标准推广应用不够。多数企业是自营物流，专业化、社会化水平低，物流成本仍然较高。二是物流标准化人才极其匮乏。目前，物流行业的从业人员绝大部分是从其他相关领域转行，具有扎实现代物流理论基础与实践经验的人才较少，物流标准化方面的人才匮乏更加突出。

# 二、总体思路和目标

长春市供应链体系建设将按照“市场主导、政策引导，试点先行、带动整体，聚焦链条、协同推进”的原则，抓住长春市建设东北亚区域性中心城市的有利契机，坚持围绕“物流标准化、供应链平台”建设，打基础、推融合、促协同，积极打造长春“立足全省、辐射东北地区、面向东北亚”的高效率、低成本物流体系。通过构建标准规格统一、链条衔接贯通的供应链体系，参建企业标准托盘使用率达到80%，装卸货效率提高2倍，货损率降低20%，综合物流成本降低10%；形成一批模式先进、协同性强、辐射力广的供应链平台，供应链平台交易额提高20%，供应链交易管理成本下降10%，流通标准化、信息化、集约化水平显著提升，为长春市商贸流通现代化提供基础支撑。总结探索一套组织、管理模式，总结推广企业经验，为全省提供经验。

# 三、主要任务

长春市供应链体系建设要发挥辐射带动周边的作用，形成城市间联动互动局面，提高区域供应链标准化、信息化、协同化水平，促进提质增效降本。主要任务如下：

## （一）推广物流标准化，促进供应链上下游相衔接

以标准托盘及其循环共用为主线，重点在快消品、农产品、药品、电商领域推动物流链的单元化、标准化、信息化。

一是加快标准托盘应用。鼓励使用符合国家标准1200mm×1000mm规格和质量要求的标准托盘，支持托盘租赁、交换（不支持用户自购）；探索“企业集团整体推进”、“供应链协同推进”、“社会化服务推进”、“平台整合推进”等托盘循环共用推进模式，引导商贸连锁、分销批发、生产制造、第三方物流、托盘生产及运营、平台服务等企业合作开展带托运输，畅通上下游物流链。推动“回购返租”模式，加速非标托盘转换。推动“回购返租”模式，加速非标托盘转换。推动托盘生产型企业提高生产效率，生产符合高质量标准化的托盘。鼓励托盘租赁服务企业扩大租赁、回购、维修等业务。
    二是支持农产品周转筐标准化及循环共用。推广应用与标准托盘匹配的农产品周转筐，支持以周转筐（箱、笼车）（符合600mm×400mm模数系列尺寸）为单元进行订货、计费、收发货等，推动农产品生产基地与销地对接，推广从田头到门店的“不倒筐”模式，提升农产品流通全流程规格化、包装化、标准化、品牌化、信息化水平。

三是建立社会化托盘循环共用体系。扩大托盘循环共用规模，完善运营服务网络，由托盘向周转箱、包装等单元器具循环共用延伸；推动“物联网+托盘”平台建设，拓展“配托+配货”服务，鼓励“带托运输+共同配送”、“带托运输+多式联运”；探索建立托盘交易、租赁、交换、回收可自由转换的市场流通机制。支持托盘运营服务商扩大标准托盘规模，完善运营服务网络。支持托盘使用方租赁、交换标准托盘，或盘活存量开展社会化的标准托盘循环共用。

四是支持与标准托盘相衔接的设施设备和服务流程标准化。支持仓库、配送中心、商超、便利店等配送设施的标准化改造，以及存储、装卸、搬运、包装、分拣设备和公路货运车辆（外廓2550mm）等标准化更新；鼓励以标准托盘和周转箱（符合600mm×400mm包装模数系列尺寸）为单元进行订货、计费、收发货和免验货，促进物流链全程“不倒托”、“不倒箱”；推动利用配送渠道、押金制等对标准包装物进行回收使用；探索标准托盘箱替代快递三轮车箱体，以循环共用推动分拣前置、环节减少。推动上下游企业一贯化带板运输，在源头生产地起租、销售地退租，提高机械化装卸、入库、运输的效率。

五是支持物流链数据单元的信息标准化。支持探索基于全球统一编码标识（GS1）的托盘条码与商品条码、箱码、物流单元代码关联衔接，推动托盘、周转箱由包装单元向数据单元和数据节点发展，促进供应链和平台相关方信息数据传输交互顺畅；探索用数据单元优化生产、流通、销售管理，促进降本增效，满足不同商品的不同用户需求和服务体验。

## （二）以供应链平台建设为核心，完善流通领域供应链体系

以平台为核心完善供应链体系，增强供应链协同和整合能力，创新流通组织方式，提高流通集约化水平。在商品现货交易平台、商品零售、供应链专业服务等重点领域，以一批有市场影响力、突出我市产业政策的大宗商品、新零售、汽车、药品、生鲜及综合零售等生产、流通企业，以及智慧商圈、仓储物流和末端配送企业为实施主体，通过开展示范试点，在推进利用大数据、物联网、云计算等方面提高供应链协同效率率先探索创新模式。

一是建设流通与生产衔接的供应链协同平台。支持供应链核心企业建设连接个性化需求与柔性化生产的智能制造供应链协同平台，促进流通与生产的深度融合，实现大规模个性化定制，促进降本增效；支持流通企业与供应商实现系统对接，打造供应链采购协同平台，实现需求、库存和物流信息的实时共享，提高协同计划、自动预测和补货能力。

二是建设资源高效整合的供应链交易平台。支持建设商品现货交易类平台，聚集供需信息，提供信息发布、支付结算、仓储物流、质量追溯等综合服务，提高资源配置效率，降低交易和物流成本；支持传统实体商品交易市场转型升级，打造线上线下融合的供应链交易平台，延伸提供物流、结算、报关等供应链服务，促进商品交易市场与产业融合发展。

三是建设专业化的供应链综合服务平台。支持供应链服务型企业建设供应链综合服务平台，提供研发设计、集中采购、组织生产、物流分销、终端管理、品牌营销等供应链服务，融通物流、商流、信息流、资金流；通过平台直接服务需求终端，减少流通环节和成本，构建跨界融合、共享共生的供应链商业生态圈。

四是建设供应链公共服务平台。支持有条件的企业建设供应链公共服务平台和供应链科创中心，完善供应链公共服务，提供政策咨询、信息聚集、经济预警、研发支持和人才培训等服务，加强供应链创新发展的协同监管和治理。同时，鼓励供应链核心企业牵头制定相关产品、技术、管理、数据、指标等关键共性标准，提高供应链协同和整合效率，服务于产业供应链体系。

# 四、组织实施路径

通过依托六大载体，推动标准化体系建立，提升标准化水平。以示范带动长吉图地区及全省物流标准化工作的实施，辐射周边地区，形成互动发展格局。六大载体即：生产、商业批发、零售连锁、第三方物流、托盘生产和租赁、供应链平台建设等六大业态中的试点企业。重点开展以下工作内容：

（一）以零售连锁企业为载体，带动供应链整体标准化水平提升。支持参与试点的零售连锁企业与供应链上下游企业开展合作，促进从上游供应商到物流配送中心到门店末端的带板运输，促进托盘、周转筐流转和循环共用，同时增加供应链上下游免验收企业，促进物流包装标准化，减少物流成本，提高物流效率。落实农产品包装标准化工作。通过配送中心与源头生产合作户签订协议，使用标准周转筐、标准包装箱装运农产品，实现从田间地头到零售门店全程标准托盘带板不倒箱运输，节省运送时间、降低损耗，节约物流成本。

（二）以托盘生产和租赁服务企业为载体，推动托盘标准化、服务社会化。支持参与试点的托盘租赁服务企业做好租赁中心及网点建设。以大数据信息服务系统为支撑，以高效、经济的GPS定位和RFID信息技术应用为基础，建设以信息集成系统为核心的完整的系统化租赁中心，通过电子化下单、送货、客户使用、回收、再派遣和维修保养等完整的服务流程，实现物流设备的单元化、流量化及共享循环运行。

（三）以商业批发企业为载体，带动上下游物流设施设备和服务标准化改造提升。利用参与试点的商业批发企业的辐射面广的优势，引导上游供应商和下游经销商开展与标准托盘相配套的设施设备标准化更新和改造，实现上游企业商品进入商业批发企业所辖市场和库房时带托盘进场，销售出库时在企业提供的分拣区内使用托盘码放包装，然后带托盘向供应链下游配送。

（四）以第三方物流企业为载体，带动设施设备标准化。支持参与试点的第三方物流企业进行标准化设备改造，为了方便标准托盘周转，对仓库及配送中心配套的叉车、地磅、月台、升降平台进行升级改造。为一线业务操作人品配置PDA手持终端，提升清点效率，降低误差。改造原有的监控设备，使所有操作区做到全覆盖无死角，简化交接流程，实施事后验收，异常倒查制度，提升交接工作效率。

（五）以快消品生产企业为载体，推动供应链源头上的物流标准化建设。支持参与试点的快消品生产企业，围绕托盘标准化，开展包装标准化，配送设施设备标准化，购置标准化配送车辆、标准化叉车，升级改造库房，更新改造立式货架，购置手持终端、扫码枪等；在干线运输推广带板运输，与托盘及周转箱租赁服务商合作，采用标准托盘及周转箱，实现单元化物流；通过标准化托盘的使用，有效带动各经销区域分拨运输的物流工具的统一标准，逐步提升各区域整体物流中转运输效率，提升车辆利用率，最终降低车辆使用成本。同时，围绕进货、出货的运作，整合上下游资源，建立托盘共用体系，邀请供货商加入标准托盘共用网络，促进标准化托盘供应链上下游顺畅转换，实现全流程循环共用，在卸货周转方面迅速释放月台和车辆，提升供应链效率，降低运营成本。

（六）通过供应链平台建设为载体，促进我市整体供应流通体系建设水平。以信息技术为依托，通过流通与生产衔接的供应链协同平台、资源高效整合的供应链交易平台、专业化的供应链综合服务平台和公共服务平台建设，用先进的管理理念，提升企业自身流通管理水平。通过推进优质企业供应链平台建设为引导，利用供应链平台具备整合社会优质资源的能力，实现供应信息共享，进一步推进具有我市特点的整体供应流通体系建设。

# 五、资金管理

（一）在省商务厅、财政厅的指导下，市商务、财政部门依据《中央财政服务业发展专项资金管理办法》（财建〔2015〕256号），实施项目资金专项管理。

（二）对承担项目企业的专项资金使用情况严格监管。确定试点单位及试点项目，按资金支持比例，确定试点单位及项目支持资金具体额度。

（三）组织试点项目建设绩效考核。按照计划进度进行验收。参照商务部下发的相关评估指标，定期对试点项目进行督导检查，通报进展情况。

（四）对试点项目进行审计。委托审计机构按照计划进度对试点项目进行专项审计。

（五）设立企业项目建设退出机制。对绩效评估没有达到要求的试点企业，取消其试点资格，不予以拨付支持资金。

（六）对挪用试点项目专项资金的，取消试点资格，追缴项目资金；对以试点名义套取专项资金的，追回扶持资金，并依据相关法律法规追究责任。

（七）对于开展供应链项目建设的每个项目，财政支持资金不超过项目有效投资的30%，支持金额不超过800万元。

六、项目管理要求

# （一）试点项目评选遵循鼓励创新、扶优扶强、集中使用、运作规范的原则，重点支持具有供应链核心带动示范作用的龙头项目，确保补助资金的使用效果。项目验收工作坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，积极引入科学的评估机制，充分体现公平、公正、公开，保证验收工作的严肃性和科学性。

（二）在两年试点期内对项目建设进展情况跟踪验收。项目承担单位定期将项目进展情况报至各县（市）区、开发区商务部门和市商务局。根据《长春市供应链体系建设工作实施方案》及企业《项目实施方案》，委托第三方机构组织专家评审小组对项目建设情况进行阶段性验收，确保项目如期完成，并保证实现项目各项预期指标。

（三）项目如有以下情况之一的，项目管理部门可视其情节轻重给予通报批评、中止或撤销项目等处理。

1、存在弄虚作假行为；

2、项目执行不力，未及时开展实质性工作；

3、超过计划规定执行期限；

4、无故不接受项目管理部门对项目实施情况的检查、监督、审计与评估。

（四）试点企业须对其提供的验收材料、验收报告的真实性、准确性和完整性负责。各县（市）区、开发区商务部门须对试点企业提供的各类项目材料进行初审，并出具加盖各县（市）区、开发区商务局公章的初审意见，确保其真实性、合规性。市商务局及第三方机构应实事求是、客观、公正、科学地对验收项目进行评审、审计，并做出结论。

七、进度安排

长春市供应链体系建设试点工作分为三个阶段：

（一）启动阶段（2017年8月-12月）

一是制定文件，规范试点工作。在学习借鉴先进城市试点经验、深入企业调研的基础上，结合工作实际，起草并形成工作实施方案和资金管理办法、项目管理办法。二是明确条件，筛选试点项目。经调研分析和讨论，确定符合实际的试点企业及项目申报条件。先形成申报项目的预通知，召开各县（市）区、开发区商务部门专题会议，对工作进行部署，下发预通知，经各县（市）区、开发区商务部门筛选、初审，上报企业的申报材料，根据申报情况，市商务局与市财政局联合下发正式通知，并在市商务局网站进行发布。三是组织评审，确定试点项目。委托第三方评审机构组织专家组，确定项目评定评分标准，召开项目汇报会，掌握项目情况，对申报项目进行评审，确定试点项目名单，向社会公示无异议后报商务部、省商务厅。

## （二）实施阶段（2018年1月-2019月6月）

一是指导推动试点项目建设。市商务局会同相关部门对试点项目进行推动和督查，各县（市）区、开发区商务部门对本辖区试点企业的试点项目进行督导落实，确保项目如期完成。二是加强资金管理。定期对项目建设投入资金情况进行考核，由审计机构、专家组、第三方评审机构对企业项目资金实际投入、项目进展情况进行审核。在资金使用上严格按照资金管理办法执行。三是做好持续跟踪，统计分析。聘请市标准研究院开展全程跟踪和统计，确保试点工作取得实效。四是做好培训交流和宣传推广工作。通过组织调研、培训、现场经验交流，提高企业对供应链体系建设的认识和技术业务水平；通过广泛宣传，充分发挥网络、报刊等媒体的作用，推进物流标准化普及程度，推动试点由点到面，提升我市供应链体系建设整体水平。

## （三）总结提升阶段（2019年7月-8月）

建立绩效考评制度。由市商务局对试点项目进行验收考核，并进行绩效评价。市商务局负责研究并建立供应链体系建设绩效评价指标体系，编报绩效目标，实施绩效目标审核，进行绩效跟踪，开展绩效评价。并将执行中存在的问题和整改措施报同级财政部门。项目试点企业负责组织实施本单位项目绩效自评工作，按规定编报绩效目标，配合市商务局开展绩效目标审核工作，根据评价结果落实整改措施。市财政局负责指导开展项目绩效管理工作，对有关实施情况进行监督，根据实际工作需要对项目试点企业绩效考核自评价和市商务局绩效考评工作实施再评价。市商务局和项目试点企业对绩效目标设立、执行、跟踪和评价等各环节相关资料的真实性、合法性、完整性负责。”

市商务局根据绩效评价结果总结工作成果与不足，形成具有可复制性经验进行全面推广。

八、保障措施

## （一）建立组织机构

成立长春市供应链体系建设工作领导小组，由分管副秘书长担任组长，市商务局局长、财政局局长担任副组长，市商务局、财政局作为成员单位。领导小组负责定期听取试点工作进展情况汇报，协调解决试点工作中出现的重大问题和疑难问题，积极推进试点建设进度；领导小组下设办公室作为办事机构，办公室设在市商务局，市商务局局长兼任办公室主任，市商务局、财政局主管副局长任副主任，组员由市商务局、财政局及各县（市）区、开发区商务部门相关人员组成。领导小组办公室负责收集、跟踪试点进程中的重大事项和重大问题并向领导小组报告，委托第三方机构组成评审专家组，对项目进行评审、督查及验收，负责具体推进工作。

## （二）建立工作机制

建立市、区（县）联动工作机制，明确职责分工，确保试点工作有序推进。积极发挥长春在全省商贸流通中的辐射及引领作用，带动全省商贸物流标准化的全面实施，积极推动成立长春市和吉林省商贸物流标准化企业联盟，带动长春市及全省商贸物流标准化工作的开展。并引导长春市商贸物流标准化推进企业，积极拓展上下游供应链及业务合作关系，开展全方位的带托运输，进而辐射全省。形成“点上突破、区域带动、辐射全省”的物流标准化发展格局。

## （三）健全管理制度

制定《长春市供应链体系建设专项资金管理办法》，规范资金使用管理，保证财政资金安全。制定《长春市供应链体系建设试点项目管理办法》、《长春市供应链体系建设试点项目评审标准》、《长春市供应链体系建设试点项目验收办法》，规范项目的筛选、评审和验收等管理；编制《长春市2017年供应链体系建设申报试点项目企业评分表》，确保评定依据充分合理。

## （四）做好试点企业及试点项目选定工作

委托第三方机构组织专家组，通过“审、看、听、评”的方式，深入申报企业，按照评分标准，进行打分，选取出我市参与积极性高、影响作用大的行业龙头企业，作为长春市供应链体系试点企业，形成带动作用。

## （五）加强资金管理

分期对项目建设投入资金情况进行考核，由审计机构、专家组、第三方评审机构对企业项目资金实际投入、项目进展情况进行审核。在资金使用上严格按照资金管理办法执行。

## （六）做好绩效评估及验收工作

聘请市标准研究院开展全程绩效评价，确保试点工作取得实效；邀请纪检部门及对试点工作全过程进行监督，确保试点工作公平、公正、公开。

## （七）做好培训交流和宣传推广工作

通过组织调研、培训、现场经验交流，提高企业对供应链体系建设的认识和技术业务水平，增强人才技术支撑力度；通过广泛宣传，充分发挥网络、报刊等媒体的作用，推进物流标准化普及程度，推动试点由点到面，提升我市供应链体系建设整体水平。